建设行业专业技术管理人员职业资格考试

《监理员》教学大纲

使用教材：建设行业专业技术管理人员职业资格培训系列教材,北京,中国建筑工业出版社,2008年

一、培训性质、目的和任务

1.培训性质

为不断提高建设、建筑施工企业管理人员的业务素质，保证工程质量和安全，对全省建设、建筑行业监理员进行建设行业关键岗位证书培训，贯彻工程教育与终身学习的教育理念，提高建设、建筑行业从业人员的理论水平和实践能力。

2.培训目的和任务

结合监理员的职责要求和工作特点，学习监理员相关专业基础知识，建设工程质量、投资、进度“三控制”及现场安全监督管理等基础知识内容；结合监理员的职责要求和工作特点，学习建设工程监理与相关法规制度，工程监理企业、项目监理机构与项目监理人员，建设工程监理规划与监理实施细则，建设工程合同管理，建设工程投资控制，建设工程进度控制，建设工程质量控制，建设工程安全管理，工程风险管理，施工阶段项目监理机构的信息管理、资料管理与组织协调工作等方面的相关知识。

使学生掌握监理员岗位所需的基本知识、基本理论和基本方法，使学生具有解决土木工程生产领域实际问题的初步能力，为从事监理员工作奠定基础。

二、教学内容及要求

第一章  基本建设程序

·内容：基本建设程序；土木工程施工组织设计的分类、任务及内容；施工组织设计编制的原则；施工准备工作；施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。

·基本要求：

1.了解基本建设程序的主要内容。

2.掌握施工组织设计的分类、任务及内容，了解施工组织设计编制的原则。

3.掌握施工准备工作的内容；了解施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。

·重点：施工组织设计的分类、任务及内容；施工准备工作的内容。

·难点：施工准备工作的内容；施工组织设计编制过程中所需要的基础数据。

第二章   建筑识图

·内容：施工图基本知识，房屋总平面图，建筑施工图，结构施工图的识读。

·基本要求：

1. 掌握施工图基本知识，读懂房屋总平面图、建筑施工图和结构施工图。

2. 了解平法制图的基本知识。

3. 熟悉G101 图集G901图集。

·重点：G101 图集G901图集的绘制和工程意义。

·难点：混凝土结构施工钢筋排布规则与构造。

第三章  建筑构造

·内容：建筑构造基础知识，基本结构构件的形式

·基本要求：

1. 掌握基础的基本工作原理、影响基础埋深的因素、常见的基础构造。

2. 了解墙体的类型与基本要求、墙体的承重方式及各自的特点，隔墙构造与墙面装饰构造。

3. 掌握钢筋混凝土楼板的构造，常见楼地面的构造，平屋顶与一般坡屋顶的构造。了解楼板的类型、要求与基本组成，楼地面的类型、要求与基本组成，屋顶的类型、要求与基本组成，阳台与雨篷的构造。

4. 了解门窗的分类、作用及尺寸，木门窗、塑料门窗、金属门窗的一般构造。

5. 掌握钢筋混凝土楼梯构造，掌握电梯与土建工程的关系。

6. 了解伸缩缝及沉降缝的作用、设置原则，防震缝的一般知识。

第四章  建筑材料

·内容：建筑材料基础知识，胶凝材料与金属材料的基本性质。

·基本要求：

1. 掌握石灰岩、石灰的主要成分，石灰的熟化和硬化过程；熟悉石膏的凝结硬化过程；熟悉建筑石膏的技术指标、特性与应用。

2. 掌握常用水泥的特性、技术指标和性质及适用范围；掌握水泥的验收、检验、贮运与保管知识；掌握通用水泥的质量评定；了解其他水泥技术要求和特点。

3. 掌握混凝土组成材料及质量要求；掌握混凝土的基本性能；熟悉影响混凝土强度的因素；熟悉混凝土外加剂的分类、作用和应用。

4. 掌握钢筋混凝土用钢材的品种、规格及用途；掌握钢材锈蚀的原因及防止锈蚀的措施；熟悉建筑钢材的主要技术性能。

5. 掌握石油沥青组分含量对沥青性质的影响；掌握石油沥青技术性质；了解石油沥青牌号划分的依据及选用原则。

第五章  土方工程

·内容：土的工程分类、土的可松性，土方工程施工特点；土方量的计算，场地平整施工的竖向规划设计；施工排水与降水，基坑边坡稳定及支护；填土压实原理及要求，土方工程机械化施工。

·基本要求：

1. 了解土方工程施工特点，掌握土方量的计算、场地平整施工的竖向规划设计。

2. 了解基坑开挖施工中的降低地下水位方法，基坑边坡稳定及支护结构的基本构造。

3. 熟悉常用土方机械的性能和使用范围。

4. 掌握填土压实和路堤填筑的要求和方法。

·重点：土的可松性，土方量的计算，场地平整施工的竖向规划设计，填土压实的原理、方法。

第六章  砌筑工程

·内容：砌体材料与运输；脚手架类型基本构造；砌筑施工工艺与质量要求。

·基本要求：

1. 了解砌体材料的性能、脚手架形式、垂直运输机械的选择和砌砖施工的组织方法。

2. 掌握砖砌体施工工艺、质量要求及保证质量和安全的技术措施。

3. 了解中小型砌块的种类、规格及安装工艺；掌握砌块排列组合及错缝搭接要求。

·重点：砖砌体的质量要求；砖墙的砌筑方式、砌筑方法及砌筑工艺。

第七章  钢筋混凝土工程

·内容：模板类型、作用及基本要求，模板构造（框架结构模板、大模板、滑模、爬模、台模、隧道模等），模板搭设与拆除；钢筋的分类、验收及质量检验，钢筋冷加工、钢筋连接（焊接连接、绑扎连接、机械连接），钢筋的配料、代换、安装验收；混凝土原材料的选用，施工配合比换算，混凝土搅拌机类型及选用、搅拌制度的确定；混凝土运输的要求及方法；混凝土浇筑的方法，振捣设备及使用，施工缝留置；混凝土养护原理。

·基本要求：

1. 了解混凝土结构工程的特点及施工过程，掌握为保证钢筋与混凝土共同工作，在施工工艺上应注意的问题。

2. 了解模板的构造、要求、受力特点及安拆方法，掌握模板的设计方法。

3. 了解钢筋的种类、性能及加工工艺，掌握钢筋冷加工、连接工艺及配料计算的方法。

4. 了解混凝土原材料、施工设备和机具性能，掌握混凝土施工工艺原理和施工方法、施工配料、质量检验和评定方法。

·重点：模板作用及要求，组合钢模板的组成；钢筋质量检验及质量控制、钢筋焊接的方法及质量要求；混凝土拌制、运输、浇筑的要求，运输方法、浇筑方法、振实原理及方法，整体式钢筋混凝土结构的浇筑及施工缝影响混凝土工程质量的因素及保证混凝土工程质量的措施。

第八章  装饰工程

·内容：装饰工程的分类及特点。抹灰材料及质量要求，一般抹灰的施工方法；装饰抹灰分类及施工方法；抹灰工程的质量标准及检验方法。饰面材料的选用及质量要求，饰面板（砖）施工方法。玻璃幕墙施工机具，施工顺序。

·基本要求：

1. 掌握抹灰层的组成、作用和做法，抹灰质量标准及检验方法。

2. 了解喷涂机械的工作原理及操作要点；掌握装饰抹灰面层的常用做法。

3. 了解装饰工程的新材料、新技术及发展方向；掌握喷涂、滚涂、弹涂、板块饰面、壁纸裱糊的施工工艺和质量标准。

·重点：一般层的组成、作用和做法，抹灰质量标准及检验方法；装饰抹灰面层的常用做法；喷涂、滚涂、弹涂、板块饰面、壁纸裱糊的施工工艺和质量要求。

第九章  防水工程

·内容：卷材防水屋面的构造；卷材防水屋面材料：沥青、卷材（沥青卷材、高聚物改性沥青卷材、冷底子油、沥青胶、胶粘剂）；卷材防水屋面施工（基层处理，施工要点）。涂膜防水屋面材料（防水涂料、密封材料）；涂膜防水屋面施工（自防水屋面板的制作要求，板缝施工，板面涂膜施工）。刚性防水屋面的构造、施工工艺（分格缝设置，防水层施工）。地下防水工程的防水方案，卷材防水层，水泥砂浆防水层，冷胶料防水层，防水混凝土。

·基本要求：

1. 了解卷材防水屋面的构造及各层作用，掌握卷材防水屋面、涂膜防水屋面和刚性防水屋面的施工要点及质量标准。

2. 了解地下工程的防水方案，卷材防水层、水泥砂浆防水层、冷胶料防水层的构造、性能和作法；掌握沥青胶、冷底子油和冷胶料的配制，普通防水混凝土的配制及施工要点。

·重点：卷材防水屋面的构造、所用材料、施工方法、质量要求、常易发生的质量通病及其防治方法；防水混凝土的机理、施工方法和质量控制。

第十章  流水施工原理

·内容：流水作业的基本概念、特点，流水参数的确定，有节奏流水组织方法，无节奏流水组织方法。

·基本要求：

1. 了解流水施工的概念，掌握流水施工的主要参数及其确定方法。

2. 了解流水施工的组织方式，掌握有节奏流水组织方法和无节奏流水组织方法。

·重点：流水作业参数的确定，有节奏流水组织方法，无节奏流水组织方法。

第十一章  网络计划技术

·内容：网络图的基本概念，网络图（双代号、单代号、单代号搭接）的绘制和计算，网络计划的调整和控制，网络计划的优化。

·基本要求：

1. 了解网络计划技术的特点，掌握双代号、单代号、时标网络图的绘制和计算方法。

2. 了解网络计划的调整和控制。

·重点：双代号、单代号、时标网络图的绘制和计算方法。

第十二章  建设工程质量控制

·内容：监理员在质量控制中应遵循的原则，工程质量的特性、特点，工程质量责任体系。

·基本要求：

1. 掌握监理员在质量控制中应遵循的原则。

2. 熟悉工程质量特性、特点，工程质量形成过程及影响因素，工程质量责任体系。

3. 了解工程质量和质量控制的概念、工程质量管理制度。

第十三章  工程施工的质量控制

·基本要求：

1. 掌握施工准备和施工过程中质量控制的主要内容、旁站监理、见证取样送检要求。

2. 掌握设备安装质量的控制要求。

3. 熟悉质量控制点的设置、施工阶段质量控制手段、施工组织设计的审审查、工程变更的控制、质量检验和不合格的处理、物资进场验收和隐蔽工程验收。

第十四章  工程施工质量验收

·基本要求：

1. 掌握检验批、分项、分部和单位工程质量验收的程序和组织。

2. 熟悉施工质量验收的层次划分、施工质量不符合要求时的处理。

3. 熟悉施工质量验收标准和施工、质量验收的有关术语和基本规定。

第十五章  工程质量问题和质量事故处理

·基本要求：

1. 熟悉工程质量事故处理的依据、工程质量问题和工程质量事故的处理程序。

2. 了解工程质量问题、工程质量不合格和工程质量事故的概念，工程质量事故的特点及分类。

第十六章  建设工程投资控制与构成

·基本要求：

1. 熟悉建设工程总投资、建设投资、静态投资、动态投资和工程造价的概念，建设工程投资的特点，建设工程投资控制原理，我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务。

2. 了解国外项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务。

3. 了解我国现行建设工程投资构成，工程建设其他费用构成，预备费、建设期利息计算。

4. 了解设备、工器具购置费用的构成。

5. 熟悉《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)的总则、术语、工程量清单编制、工程量清单计价、工程量清单及其计价格式。

6. 了解建设工程定额、建设工程投资的其他确定依据。

第十七章  建设工程施工招标阶段及施工阶段的投资控制

·基本要求：

1. 熟悉建设工程承包合同价格的分类及其适用条件，建设工程招标投标计价方法。

2. 熟悉标底价格、投标报价、评标定价，了解工程投标报价的计算。

3. 熟悉工程计量的程序、依据、方法，了解施工阶段投资控制的工作流程。

4. 了解竣工决算与竣工结算的区别、竣工决算的内容。

第十八章  建设工程进度控制

·基本要求：

1. 熟悉进度控制的措施，建设工程实施阶段进度控制的主要任务，工程网络计划与横道计划的优缺点。

2. 了解建设工程进度控制的概念及影响建设工程进度的因素。

第十九章  建设工程进度计划的实施

·基本要求：

1. 掌握工程实际进度与计划进度的比较方法（横道图、S曲线、前锋线）。

2. 熟悉实际进度监测与调整的系统过程，进度计划实施中的调整方法。

3. 掌握施工进度控制的工作内容、施工进度计划的调整方法及其相应措施。

4. 熟悉监理工程师控制物资供应进度的工作内容，工程延期事件的处理程序、原则和方法。

5. 了解物资供应计划及其编制方法，施工阶段进度控制目标的确定方法，施工进度计划的编制方法，施工进度计划实施中的检查方式和方法。

第二十章  建设工程施工阶段的安全生产控制

·基本要求：

1. 熟悉与本专业有关的施工机械和工器具的有关安全生产要求。

2. 熟悉与本专业有关的施工安全生产要求及脚手架安全要求。

3. 了解建筑施工防火要求。

第廿一章  建筑工程测量

·基本要求：

1. 了解建筑工程测量的基本任务、基本概念及常用的测量仪器。

2. 熟悉施工测量与测设内业外业的基本内容。

第廿二章  建设工程监理与相关法规制度

·基本要求：

1. 掌握建设工程监理的概念、性质和作用。了解建设工程监理的发展趋势。

2. 掌握《建设工程监理规范》，熟悉《房屋建筑工程施工旁站监理办法（试行）》，了解《建设工程质量管理条例》相关内容，了解《建设工程安全生产管理条例》相关内容，了解《中华人民共和国建筑法》。

3. 掌握合同的权利义务终止、违约责任，熟悉合同的履行、合同的变更和转让，了解合同法的一般规定、其他规定、合同的订立、合同的效力。

第廿三章  工程监理企业

·基本要求：

1. 熟悉工程监理企业经营活动基本准则。，熟悉工程监理企业的定位。

2. 了解工程监理企业的组织形式。．了解工程监理企业的资质。

第廿四章  项目监理机构与项目监理人员

·基本要求：

1. 熟悉项目监理机构及其组织形式。

2. 掌握监理人员的职业道德，熟悉监理机构各类人员的基本职责，了解项目监理机构人员的配备。

第廿五章  建设工程监理规划与监理实施细则

·基本要求：

1. 熟悉项目监理规划的作用，熟悉项目监理规划的编制程序，了解建设工程监理规划的主要内容。

2. 掌握监理实施细则与规划的关系，熟悉监理实施细则的编制程序，熟悉监理实施细则中相关内容的编制，了解监理实施细则的主要内容。

第廿六章 建设工程合同管理

·基本要求：

1. 了解建设工程合同相关的法律体系。

2. 掌握合同当事人双方的权利和义务,熟悉合同的订立与履行、合同的终止及违约责任。

3. 掌握仲裁与诉讼解决合同争议的适用条件。

4. 熟悉建设工程委托监理合同概念,了解监理合同的订立与履行。

5. 了解施工承包合同有关条款,了解关于施工承包合同的索赔程序和管理。

第廿七章  建设工程投资控制

·基本要求：

1. 了解建设工程项目投资控制的概念。

2. 了解建设工程定额和工程量清单。

3. 了解施工阶段投资目标控制的工程计量，了解工程变更价款的确定，了解索赔控制与工程结算。

第廿八章  建设工程进度控制

·基本要求：

1. 了解进度控制基本措施和方法。

2. 了解进度计划实施的检查与调整。

3. 了解承包单位要求延长工期的程序。

第廿九章  建设工程质量控制

·基本要求：

1. 掌握质量与建设工程质量的概念，掌握工程质量形成过程与影响因素分析。

2. 掌握质量控制的概念，熟悉工程质量控制的原则，掌握物资进场控制、见证取样、旁站和巡视。

3. 掌握建筑工程施工质量验收层次的划分，掌握检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收的程序和组织，熟悉工程施工质量不符合要求时的处理。

4. 熟悉工程质量问题和质量事故的区分，掌握工程质量控制原则，了解委托监理合同中的工程质量保修期的监理工作。

第三十章  建设工程安全管理、风险管理、信息管理、资料管理

·基本要求：

1. 熟悉建设工程安全管理的概念。

2. 熟悉《建设工程安全生产管理条例》

3. 熟悉安全监理组织机构的构成，了解监理机构监理人员安全监理工作职责，了解施工准备阶段和施工阶段的安全管理。

4. 了解风险及其特点，掌握风险管理的原则。

5. 熟悉项目监理机构的信息管理的主要内容。

6. 熟悉项目监理机构的资料管理的主要内容。

7. 熟悉项目监理机构的组织协调工作的原则与内容。