附件1

2023年拟建实训基地（室）项目申报进度表

| 序号 | 内容 | 时间节点 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院开展市场调研 | 7月-8月 | 完成项目的市场调研，形成可行性报告 |  |
| 2 | 学院拟定申报方案 | 9月1日-9月12日 | 根据调研报告，填写附件2：实训基地（室）建设项目申报表 |  |
| 3 | 学院论证 | 9月13-24日 | 参加人员：校内相关专业领域专家（非本部门人员），实训中心人员、主管校领导； | 完成2023年拟建实训基地（室）论证会时间安排表（学院论证） |
| 4 | 学校论证 | 9月26-10月15日 | 参加人员：校内、外相关专业领域专家，实训中心人员； |  |
| 5 | 教学工作委员会进行建设项目汇报 | 10月18日-22日（具体时间待定） | 参加人员：主管校领导、财务处负责人、实训中心负责人、二级学院院长； 汇报内容：聚焦服务专业、开出项目及课时数、拟建场地及所需面积、效果布置图等四个方面。 |  |
| 6 | 校长办公会、党委会 | 10月25-29日 （具体时间待定） |  |  |
| 7 | 立项审批 | 11月1日-5日 （具体时间待定） |  |  |